## Gantt
Task | Subtask | Responsible | Start Date | Format | End Date | Format | Duration | Description
Model | Model architecture | Ori | 2025-09-01 | 45901 | 2025-09-14 |  | 14 | Ho scelto una rete neurale convoluzionale per il rilevamento degli oggetti, supportata da un sistema di anchor grid per la localizzazione delle mappe di calore all'interno delle immagini.
| Low resolution gaussian distribution test | Ori | 2025-09-15 |  | 2025-09-28 |  | 14 | Il primo test impiega immagini a bassa risoluzione e mappe di calore con distribuzione gaussiana completamente simmetrica al fine di valutare le prestazioni del modello su segnali ideali e privi di asimmetrie.
| Low resolution non-gaussian distribution test | Ori | 2025-09-29 |  | 2025-10-26 |  | 28 | Il secondo test mantiene le medesime condizioni di risoluzione ma introduce mappe di calore a distribuzione non simmetrica per analizzare la robustezza del modello rispetto a spostamenti e deformazioni della forma del segnale.
| High resolution | Ori | 2025-10-27 |  | 2025-11-02 |  | 7 | Il terzo test replica le distribuzioni di heatmap non simmetriche su immagini ad alta risoluzione per investigare l'effetto della scala spaziale sulla precisione di localizzazione.
Mapping | Definition | Valerio | 2025-10-27 |  | 2025-11-09 |  | 14 | Dopo che il modello è in grado di localizzare le mappe di calore nelle immagini, verrà implementata una mappatura tra la posizione in pixel e il codice HTML per risalire a un elemento specifico del DOM corrispondente alla regione rilevata.
| Application on real image | Ori & Valerio | 2025-11-10 |  | 2025-11-30 |  | 21 | Verrà sviluppata un'applicazione di prova basata su un'immagine esportata dal piattaforma per validare la pipeline: il test verificherà che l'output del modello corrisponda alle posizioni in pixel attese e garantirà l'allineamento spaziale tra previsione e interfaccia visuale.
Deploy | API job deploy | Ori | 2026-01-01 |  | 2026-01-07 | 46029 | 7 | Deploy di un servizio API che preleva automaticamente le immagini dalla piattaforma e le inserisce nella pipeline del modello per l'elaborazione, con restituzione automatizzata dei risultati e possibilità di integrazione in workflow in batch o in streaming.
Formulas:
Duration = DAYS([End Date],[Start Date])+1